## Sheet1
アプリ開発の機能とスケジュール表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 詳細 | 担当 | 開発スケジュール
[5 empty] | 6/29 | 30 | 7/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20
例：スケジュール表 |  |  | 例：実際/予定を%表記 | 全員 | 開発スケジュール 6/29: 25/30; 開発スケジュール 4: /50; 開発スケジュール 8: /70; 開発スケジュール 15: /100
プロジェクト管理 全機能のサポート |  |  |  | リーダー
ドキュメント作成 |  | アプリのフロー図 | アプリの流れを図にしたもの | リーダー 岩本 | 開発スケジュール 6/29: /50; 開発スケジュール 30: /100
|  | テーブル定義書 | DBの名前や、各機能で連携する変数名 | リーダー 田村 | 開発スケジュール 6/29: 50/50; 開発スケジュール 30: 80/100; 開発スケジュール 7/1: 100/100
|  | 画面遷移図 | 各画面の大まかな機能と配置 | 岩本 | 開発スケジュール 6/29: 50/50; 開発スケジュール 30: 100/100
|  | 機能一覧表 | このスケジュール表と兼ねる | リーダー
Git | Gitによるチームでのアプリ開発環境構築 | Github登録とシェア | Github登録とシェア | リーダー | 開発スケジュール 6/29: 30/100; 開発スケジュール 4: 100/100
|  | ルール確認 | Git管理のためのルールやコマンドの確認 | 全員 | 開発スケジュール 6/29: /100; 開発スケジュール 4: 100/100
DjangoによるWebアプリ | Djangoの基本設定 | Djangoの基本設定 | Djangoの基本設定（インストールなど環境構築含め） | 小野木 リーダー | 開発スケジュール 6/29: /0; 開発スケジュール 7/1: /100; 開発スケジュール 4: 100/100
|  |  | ルーティング | 小野木 | 開発スケジュール 7/1: /0; 開発スケジュール 4: /100
| Web画面作成 | ページ作成 （html側担当 岩本） （データ連携担当 小野木） | TOPページ（Webアプリの紹介等） | 岩本 | 開発スケジュール 30: /0; 開発スケジュール 4: /100
|  |  | ユーザが画像を送付するページ | 岩本 | 開発スケジュール 30: /0; 開発スケジュール 7/1: 100/100; 開発スケジュール 5: /100
|  |  | 画像評価した結果表示 | 岩本 | 開発スケジュール 30: /0; 開発スケジュール 6: /50; 開発スケジュール 7: /100
|  |  | 画像評価を受けておすすめする商品の紹介ページ | 岩本 | 開発スケジュール 30: /0; 開発スケジュール 8: /50; 開発スケジュール 11: /100
|  |  | 各ページのデータ連携確認 | 小野木 | 開発スケジュール 5: /0; 開発スケジュール 13: /100
|  | HTMLのデザイン調整 | CSSやJavaScript等による各画面のデザインを調整 | 岩本 | 開発スケジュール 11: /0; 開発スケジュール 13: /100
|  | オプション | サーバへデプロイ
DB | DB(SQLITE?) | DB作成 | DB＋table作成と商品情報の挿入 | 小野木 | 開発スケジュール 5: /0; 開発スケジュール 8: /100
|  | DB接続＋確認 | Djangoから接続しデータが検索できるか確認 | 小野木 | 開発スケジュール 7: /0; 開発スケジュール 11: /100
機械学習 | 機械学習したモデルによる画像の評価 | モデルの選定 | モデルの選定 | 田村 リーダー | 開発スケジュール 6/29: /0; 開発スケジュール 7/1: 50/100
|  |  | モデルの仕様理解 | 田村 | 開発スケジュール 6/29: /0; 開発スケジュール 7/1: /100
|  |  | 画像変換を行いモデルが使用できることを確認 | 田村 | 開発スケジュール 7/1: /0; 開発スケジュール 5: /100
|  | モデルによる評価とDjangoとの連携 | モデルを利用して評価方法を作成 | 田村 リーダー | 開発スケジュール 8: /100
|  |  | Djangoアプリに評価プログラム＋モデルを挿入し連携 | 田村 | 開発スケジュール 13: /100